## Slide 1
한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소 (KRISO)
2026년도 1차년도 연구용역 착수보고
대화형 해사서비스 플랫폼을 위한
지식그래프 모델 설계 연구 용역
착수신고 및 일정 협의
계 약 일
2026. 05. 18
계약기간
2026. 05. 18 ~ 2026. 12. 11 (총 208일)
계약금액
78,300,000원 (칠천팔백삼십만원정)
수 행 사
㈜인사이트마이닝 / 책임연구원 양선희
2026. 05. 20. | ㈜인사이트마이닝

## Slide 2
1. 사업 개요
IMSP 5개년 로드맵 중 1차년도 지식그래프 파트
■ IMSP 5개년 로드맵 (2026~2030)
단계 | 연차 | 년도 | 핵심 목표 | 본 용역
1단계 | 1차 | 2026 | 운영 개념 정의 및 설계 (지식그래프 모델 설계) | ● 본 용역
1단계 | 2차 | 2027 | 데이터·모델 의미 체계화 + 구성 요소 개발 | 
1단계 | 3차 | 2028 | 통합 연계 → 플랫폼 MVP | 
2단계 | 4차 | 2029 | 플랫폼 고도화 + 표준 개발 프로세스 | 
2단계 | 5차 | 2030 | 안정화 + 민간 연구개발 지원 | 
■ 본 용역 (1차년도) 범위
①
해사 도메인
온톨로지 설계
Stanford 7-Step
147 엔티티 / 108 관계
②
지식그래프
구축 파이프라인
ETL → ELT
Neo4j 5.x CE
③
자연어 탐색
아키텍처
NL → Cypher
환각 감지 / 품질 게이트
④
평가 체계
CQ1-CQ5
평가질의 100 / 300
㈜인사이트마이닝 · 대화형 해사서비스 플랫폼 지식그래프 모델 설계 연구 용역
2 / 10

## Slide 3
2. 추진 체계
발주처 · 수행기관 · 책임자 구성
발 주 처
한국해양과학기술원 부설
선박해양플랜트연구소 (KRISO)
수 행 사 (계약상대자)
㈜ 인사이트마이닝
대표 이부일
책임연구원
양 선 희
연구실장
총괄 · 도메인 모델
연 구 원
이 부 일
대표이사
아키텍처 · 검수
연 구 원
신 동 욱
선임연구원
KG 구축 · 평가
연 구 원
이 재 현
선임연구원
NLP · ETL
총 4명 · 총 투입 15.4 M/M
㈜인사이트마이닝 · 대화형 해사서비스 플랫폼 지식그래프 모델 설계 연구 용역
3 / 10

## Slide 4
3. 전체 일정 마일스톤
총 7개월 · 8개 단계 · 3회 보고회
단계 | 기간 | 주요 마일스톤 | 핵심 산출물
M1 | 05.18 ~ 05.31 | ● 착수보고회 · 요구사항 확정 | 착수신고서 · 착수보고서
M2 | 06.01 ~ 06.30 | 온톨로지 설계 1차 (Step 1-3) | DES-001 v1 · 핵심용어사전
M3 | 07.01 ~ 07.31 | 온톨로지 설계 2차 (Step 4-5) | DES-001 v2 · DES-003
M4 | 08.01 ~ 08.31 | ● 중간보고회 · NL 탐색 설계 | DES-004 · 평가질의 100
M5 | 09.01 ~ 09.30 | 멀티모달 통합 (Step 6-7) | DES-002 · S-100 매핑 확장
M6 | 10.01 ~ 10.31 | 분류체계 · KG 구축/검증 | DES-005 · 평가질의 300 · KG
M7 | 11.01 ~ 11.30 | 통합 검증 · 보고서 1차 | RPT-001 v1 · 평가보고서
M8 | 12.01 ~ 12.11 | ● 최종보고회 · 납품 | RPT-001 최종 · 용역완료계
● KRISO 보고회 (3회: 착수 · 중간 · 최종)
㈜인사이트마이닝 · 대화형 해사서비스 플랫폼 지식그래프 모델 설계 연구 용역
4 / 10

## Slide 5
4. 월별 작업 분할도 (WBS · Gantt)
주요 작업의 월별 분포
작업
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
착수 · 요구사항
Stanford 7-Step 1-3
Stanford 7-Step 4-5
Stanford 7-Step 6-7
ETL 파이프라인 설계
NL → Cypher 설계
멀티모달 통합 / S-100
분류체계 정립
KG 구축 · 검증
평가질의 100 / 300
통합 시험 · 검증
보고서 작성
납품 · 잔금 청구
보고회 ★
★ 착수
★ 중간
★ 최종
㈜인사이트마이닝 · 대화형 해사서비스 플랫폼 지식그래프 모델 설계 연구 용역
5 / 10

## Slide 6
5. 인력 투입 계획 (M/M)
참여 연구원 4명 · 총 15.4 M/M
연구원 | 역할 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
양선희 | 총괄 · 도메인 모델 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 3.5
이부일 | 아키텍처 · 검수 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.1
신동욱 | KG 구축 · 평가 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 4.9
이재현 | NLP · ETL | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 4.9
월 합계 |  | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 15.4
총 인력
4 명
총 투입
15.4 M/M
평균 단가
5.08 백만원/M·M
계약금액
78.3 백만원
※ M/M 산정 기준: 책임연구원 박사급, 연구원 석·박사급 정부 R&D 표준 단가 적용
㈜인사이트마이닝 · 대화형 해사서비스 플랫폼 지식그래프 모델 설계 연구 용역
6 / 10

## Slide 7
6. 주요 산출물 목록
설계서 5종 · 보고서 2종 · 평가질의 2종
번호 | 산출물명 | 제출 단계 | 분량 / 형식
DES-001 | 지식그래프 모델 설계서 | M2 → M3 (개정) | PDF · 약 80 페이지
DES-002 | 멀티모달 데이터 통합 설계서 | M5 | PDF · 약 60 페이지
DES-003 | ETL 파이프라인 설계서 | M3 | PDF · 약 80 페이지
DES-004 | 자연어 탐색 아키텍처 설계서 | M4 | PDF · 약 60 페이지
DES-005 | 분류체계 설계서 | M6 | PDF · 약 40 페이지
EVL-100 | 평가질의 100문항 | M4 | Excel · CQ 매핑
EVL-300 | 평가질의 300문항 | M6 | Excel · CQ 매핑
RPT-001 | 과업 완료 보고서 | M7 → M8 (개정) | PDF · 약 200 페이지
RPT-002 | 평가 결과 보고서 | M7 | PDF · 약 30 페이지
기 타 | 운영자 매뉴얼 · KG 덤프 · 코드 ZIP | M8 | ZIP 일체
㈜인사이트마이닝 · 대화형 해사서비스 플랫폼 지식그래프 모델 설계 연구 용역
7 / 10

## Slide 8
7. 검수 기준 (제안)
정성 · 정량 평가 항목
■ 정성 평가 — CQ (Competency Question) 충족도
CQ# | 질문 | 충족 기준
CQ1 | 선박이 특정 항만에 도킹한 이력은? | 엔티티/관계 정의 + 인스턴스 정합
CQ2 | S-100 ENC 객체와 KG 매핑은 일관적인가? | S-100 매핑 30+ 정의 + 검증
CQ3 | 다국적 항해정보 질의가 자연어로 가능? | NL → Cypher 정확도 ≥ 80%
CQ4 | 환각 응답을 감지·차단하는가? | 환각 감지기 정확도 ≥ 90%
CQ5 | 도메인 확장 시 온톨로지 재사용 가능? | 프로젝트 격리 + 멀티 KG 입증
■ 정량 평가 — 평가질의 정답률
항목 | 목표 | 검증 방법
평가질의 100문항 정답률 | ≥ 80 % | M4 중간보고
평가질의 300문항 정답률 | ≥ 80 % | M6 통합 검증
KG 노드 수 | ≥ 10,000 | M6 KG 구축 시
KG 관계 수 | ≥ 30,000 | M6 KG 구축 시
Cypher 응답 시간 (95%) | ≤ 3 초 | M7 부하 테스트
테스트 커버리지 | ≥ 80 % | M7 자동화
■ 보고회 일정
구분 | 예정일 | 장소 | 주요 내용
착수보고회 | 2026. 05. 25 ~ 05. 29 중 | KRISO 또는 화상 | 용역 범위·일정·산출물 협의
중간보고회 | 2026. 08. 25 ~ 08. 29 중 | KRISO 또는 화상 | DES-001~004 검토 · 평가질의 100 · 50% 기성
최종보고회 | 2026. 12. 04 ~ 12. 05 중 | KRISO | RPT-001 최종 · 시연 · 잔금 청구
㈜인사이트마이닝 · 대화형 해사서비스 플랫폼 지식그래프 모델 설계 연구 용역
8 / 10

## Slide 9
8. 오늘 협의 사항
KRISO 감독관 확정이 필요한 항목
①
착수보고회 일정
5월 25~29일 중 가능 일자
②
중간보고회 일정
8월 25~29일 (50% 기성)
③
최종보고회 마감
12월 4~5일 (납기 7일 전)
④
정기 진척 회의 주기
월 1회 / 격주 중 선택
⑤
납품물 형식
PDF + 원본(MD/DOCX) + 코드 ZIP
⑥
검수 기준 합의
CQ1-CQ5 PASS · 평가질의 ≥ 80%
⑦
선금 지급 여부
50% 선금 신청 가능 여부 확인
⑧
감독관 지정
용역 감독관 성함·이메일 확인
㈜인사이트마이닝 · 대화형 해사서비스 플랫폼 지식그래프 모델 설계 연구 용역
9 / 10

## Slide 10
9. 행정 액션 일정
착수 후 10일 내 처리 항목
# | 액션 항목 | 마감일 | 담당 | 상태
1 | 착수신고서 PDF 1개 파일 취합 (P.7~13 양식) | 05. 21 | 행정 | 진행
2 | 용역 감독관 확인·서명 | 05. 23 | 양선희 | 예정
3 | 계약담당자 최종 전달 (flash@kriso.re.kr) | 05. 25 | 행정 | 예정
4 | 계약이행보증보험증권 발행 · 송부 | 05. 25 | 행정 | 예정
5 | 나라장터 첨부서류 송신 | 05. 25 | 행정 | 예정
6 | 보안각서 제출 (P.6 양식) | 05. 25 | 양선희 | 예정
7 | 개인정보 동의서 · 청렴계약이행각서 제출 | 05. 25 | 양선희·이부일 | 예정
8 | 선금 지급 신청서 작성 (선택) | 06. 05 | 이부일 | 검토
9 | 선금전용계좌 개설 (선금 신청 시) | 06. 05 | 행정 | 검토
감 사 합 니 다.
㈜인사이트마이닝 · 대화형 해사서비스 플랫폼 지식그래프 모델 설계 연구 용역
10 / 10