## Slide 1
전체 일정 · 수행 방법론 · 주요 산출물
대화형 해사서비스 플랫폼 지식그래프 모델 설계 연구 용역 · 3단계 수행체계 + 스탠포드 7단계 온톨로지 방법론 · 계약 후 240일(8개월)
수행 체계 (3단계)
1단계 해사 데이터 분석 · 구축 대상 선정
2단계 해사 도메인 온톨로지 · KG 모델 설계
3단계 PoC 기반 모델 검증
구 분
M
(5월)
M+1
(6월)
M+2
(7월)
M+3
(8월)
M+4
(9월)
M+5
(10월)
M+6
(11월)
M+7
(12월)
M+8
(1월)
★ 보 고 회
★ 착수
계약+10일
★ 중간
협의
★ 최종
종료 2주 전
REQ-001 해사 데이터 현황 조사
REQ-002 구축 대상 자산 선정
REQ-003 그래프 DB 기술 조사·평가
REQ-004 국제표준·온톨로지 매핑
DES-001 해사 도메인 온톨로지 설계
DES-002 지식그래프 물리 스키마 설계
DES-003 ETL 파이프라인 설계
DES-004 탐색·복합질의 아키텍처
TER-001 PoC 구축·기능 검증
TER-002 시각화 인터페이스 PoC
2차년도 구축 상세 설계서 작성
과업 완료 보고서 작성
COM-005 격주 협의 · GitHub 산출물 관리
온톨로지 방법론
스탠포드 7단계
S1
목적정의
S2
재사용
S3
용어열거
S4
클래스·계층
S5
속성정의
S6
제약정의
S7
인스턴스·검증
■ 최종 성과물
(◆ 5종 · 전자문서)
착수보고서
(계약+10일)
—
◆ 해사 데이터
현황 분석 보고서
(계약 후 2개월)
—
—
◆ 지식그래프
온톨로지 설계서
(계약 후 5개월)
—
◆ PoC 결과
보고서
(종료 1개월 전)
◆ 2차년도 구축
상세 설계서
◆ 과업완료 보고서
(종료 2주 전)
1단계 연구 (REQ)
2단계 설계 (DES)
3단계 PoC (TER)
보고서·납품
공통 (COM)
온톨로지 7단계
◆ KRISO 의무 성과물 5종
※ 일정 기준: 제안서 표 II-23 (8개월 M~M+8) · 미팅 협의: 중간보고 시점·검수 기준 · 완수일 2026.12.11 (입찰공고문) · 발주: 해사디지털서비스연구센터 이용남 (042-866-3612)
㈜인사이트마이닝 · KRISO 1차년도 연구용역 · 기술제안서(2026.03.26) 정합 · 2026.05.20